## cartaganttbiotsavart
Código | Jerarquía / Elemento de Planificación | Responsables | Entregable Asociado (Obligatorio) | Estado | Hito 0 (S1) | S2 | S3 | S4 (H1) | S5 | S6 | S7 (H2) | S8 (H3) | Evidencia / Enlace
OE0 | Fase 0: Análisis de Requisitos y Planificación Inicial | Equipo | Documento de Diseño + Planilla Gantt | Completada | ✓ | [7 empty] | docs/analisis_diseno.pdf
Act 0.1 | Actividad 0.1: Especificación de Requisitos y Metodología | Equipo | DocumentoAnalisisDiseno-SEM.doc | Completada | ✓ | [7 empty] | docs/analisis_diseno.pdf
T0.1.1 | T0.1.1: Redacción de RF (RF1-RF11), RNF y diagramas de arquitectura | Freddy y Benjamín | Secciones 1 a 4 del documento Word | Completada | ✓ | [7 empty] | docs/analisis_diseno.pdf
T0.1.2 | T0.1.2: Estructuración de WBS, asignación Scrum y Carta Gantt en Excel | Mattias y Tomas | Planificacion_Gantt_Hito0.xlsx | Completada | ✓ | [7 empty] | planificacion/gantt.xlsx
M0 | Milestone 0: Línea Base de Requisitos y Planificación Aprobada | Equipo | Acta y entrega de Hito 0 en plataforma Aula | Completada | ✓ | [7 empty] | Aula USM - Entrega Hito 0
OE1 | Objetivo Específico 1: Representación de Geometrías y Datos (O1) | Equipo | Módulo de conductores y discretización de dl | En Curso |  | ► | ► | [5 empty] | src/geometria/
Act 1.1 | Actividad 1.1: Modelado de Conductores en C++ con POO | Mattias | Jerarquía orientada a objetos de conductores | En Curso |  | ► | ► | [5 empty] | src/geometria/
T1.1.1 | T1.1.1: Definir clase abstracta Conductor y estructura Segmento (dl, r) | Mattias | Conductor.hpp / Segmento.hpp | Asignada |  | ► | [6 empty] | src/geometria/Conductor.hpp
T1.1.2 | T1.1.2: Implementar CableRecto con discretización longitudinal en N pasos | Mattias | CableRecto.hpp / CableRecto.cpp | Asignada |  | ► | ► | [5 empty] | src/geometria/CableRecto.cpp
T1.1.3 | T1.1.3: Implementar EspiraCircular y Bobina con discretización angular | Mattias | EspiraCircular.cpp / Bobina.cpp | Pendiente |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | src/geometria/EspiraCircular.cpp
OE2 | Objetivo Específico 2: Motor Físico Numérico y Verificación Teórica (O2) | Freddy y Benjamín | Motor de Biot-Savart + Suite de Pruebas | En Curso |  | ► | ► | ► |  |  |  |  | src/fisica/
Act 2.1 | Actividad 2.1: Álgebra Vectorial en R3 y Solver de Biot-Savart | Freddy | Librería Vector3D y solver discreto | En Curso |  | ► | ► | [5 empty] | src/fisica/
T2.1.1 | T2.1.1: Implementar Vector3D (suma, resta, prod. cruz dl x r, norma) | Freddy | Vector3D.hpp / Vector3D.cpp | Asignada |  | ► | [6 empty] | src/fisica/Vector3D.hpp
T2.1.2 | T2.1.2: Implementar sumatoria de Biot-Savart con filtro de singularidad | Freddy | BiotSavartSolver.hpp / BiotSavartSolver.cpp | Asignada |  | ► | ► | [5 empty] | src/fisica/BiotSavartSolver.cpp
Act 2.2 | Actividad 2.2: Verificación Numérica contra Solución Analítica | Benjamín | Benchmark de convergencia teórica | Pendiente |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | tests/
T2.2.1 | T2.2.1: Diseñar benchmark en centro de espira (B = mu0*I / 2R) | Benjamín | test_espira.cpp + benchmark.log | Pendiente |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  | tests/test_espira.cpp
M1 | Milestone 1: Núcleo Físico y Geométrico Verificado Numéricamente | Equipo | Binario ejecutable de pruebas validado | Pendiente |  |  |  | ■ |  |  |  |  | bin/test_fisica
OE3 | Objetivo Específico 3: Interfaz Gráfica y Representación Vectorial 2D/3D (O3) | Tomas y Benjamín | Aplicación con Qt Widgets y QPainter | Pendiente |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | src/gui/
Act 3.1 | Actividad 3.1: Canvas de Renderizado Vectorial con QPainter | Tomas | Widget gráfico de dibujo vectorial | Pendiente |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  | src/gui/canvas/
T3.1.1 | T3.1.1: Configurar ventana Qt y transformación coordenadas físicas-píxeles | Tomas | CanvasWidget.hpp / CanvasWidget.cpp | Pendiente |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  | src/gui/CanvasWidget.cpp
T3.1.2 | T3.1.2: Implementar renderizado de flechas (atan2, color y símbolos normal) | Tomas | ArrowRenderer.hpp / ArrowRenderer.cpp | Pendiente |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  | src/gui/ArrowRenderer.cpp
T3.1.3 | T3.1.3: Implementar proyección 3D básica con controles de rotación y zoom | Tomas | View3DProjection.cpp | Pendiente | [5 empty] | ■ | ■ |  | src/gui/View3DProjection.cpp
Act 3.2 | Actividad 3.2: Panel de Parámetros e Inspector de Puntos | Benjamín | Controles interactivos de simulación | Pendiente |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  | src/gui/controles/
T3.2.1 | T3.2.1: Diseñar formulario Qt para corriente, dimensiones y botón Calcular | Benjamín | ControlPanel.ui / ControlPanel.cpp | Pendiente |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  | src/gui/ControlPanel.cpp
T3.2.2 | T3.2.2: Widget para consultar coordenadas (x,y,z) y ver componentes B | Benjamín | PointInspectorWidget.cpp | Pendiente | [5 empty] | ■ | ■ |  | src/gui/PointInspectorWidget.cpp
M2 | Milestone 2: Prototipo Funcional Integrado (GUI + Física + Gráficos) | Equipo | Demostración interactiva en ejecución | Pendiente | [6 empty] | ■ |  | bin/biotsavart_app
OE4 | Objetivo Específico 4: Exportación de Resultados, Validación y Cierre (O4) | Equipo | Módulo de exportación, Makefile y cierre | Pendiente | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | release/
Act 4.1 | Actividad 4.1: Persistencia y Exportación de Datos | Mattias y Tomas | Exportador CSV y captura PNG | Pendiente | [5 empty] | ■ | ■ |  | src/export/
T4.1.1 | T4.1.1: Implementar exportación de grilla a archivo estándar CSV | Mattias | CSVExporter.hpp / CSVExporter.cpp | Pendiente | [5 empty] | ■ | ■ |  | src/export/CSVExporter.cpp
T4.1.2 | T4.1.2: Implementar guardado de vista vectorial en imagen PNG (QPixmap) | Tomas | ImageExporter.cpp | Pendiente | [6 empty] | ■ |  | src/export/ImageExporter.cpp
Act 4.2 | Actividad 4.2: Entorno Linux, Memoria Valgrind e Informe Final | Equipo | Makefile, reporte de memoria y presentación oral | Pendiente | [6 empty] | ■ | ■ | docs/final/
T4.2.1 | T4.2.1: Configurar Makefile modular estricto (-Wall -Wextra -std=c++17) | Benjamín | Makefile / CMakeLists.txt | Pendiente | [6 empty] | ■ |  | Makefile
T4.2.2 | T4.2.2: Ejecutar análisis con Valgrind para certificar 0 memory leaks | Freddy | reporte_valgrind.txt | Pendiente | [6 empty] | ■ | ■ | docs/reporte_valgrind.txt
T4.2.3 | T4.2.3: Redactar informe técnico final y preparar diapositivas de defensa | Equipo | InformeFinal.pdf + PresentacionOral.pdf | Pendiente | [7 empty] | ■ | docs/PresentacionOral.pdf
M3 | Milestone 3: Cierre de Proyecto y Defensa Oral Ante Comisión | Equipo | Defensa del software y entrega de repositorio | Pendiente | [7 empty] | ■ | Aula USM - Entrega Final